## Slide 1: PROJECT COST Management (MANAJEMEN BIAYA PROYEK) (MATA KULIAH MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK)
SUF – MPPL 2014
Sufa’atin
Program Studi Teknik Informatika
Universitas Komputer Indonesia

## Slide 2: PENGERTIAN BIAYA
Biaya atau cost adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik.
Biaya umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dollar, rupiah, dll.
Sumber daya biaya meliputi : orang, peralatan dan material
Biaya proyek -> terbatas

## Slide 3: PENGERTIAN PROJECT COST MANAJEMENT (MANAJEMEN BIAYA PROYEK)
Project Cost Manajement atau biasa disebut dengan manajemen biaya adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan
Manajemen Biaya proyek mencakup proses-proses yang dibutuhkan untuk menjamin proyek bisa diselesaikan sesuai budget yang disetujui.

## Slide 4: LINGKUP PROSES MANAJEMEN BIAYA PROYEK (1)
Perencanaan Sumber Daya  apa dan berapoa banyak Sumber Daya yang harus digunakan.
Estimasi Biaya (Cost Estimating)  Estimasi biaya dan Sumber Daya yang diperlukan
Anggaran Biaya (Cost Budgeting)  Alokasi estimasi biaya ke masing-masing item pekerjaan ( garis dasar pengukuran performasi)
Pengendalian Biaya / Pengawasan Biaya (Cost Controlling)  pengendalian perubahan terhadap budget proyek

## Slide 5: LINGKUP PROSES MANAJEMEN BIAYA PROYEK (2)
KELOMPOK PROSES
PERENCANAAN
2
Menyusun
anggaran biaya
1
Mengestimasi
biaya
3
Melakukan pengen-
dalian biaya
KELOMPOK PROSES
PENGAWASAN

## Slide 6: PERENCANAAN SUMBER DAYA
Sifat proyek dan organisasi akan mempengaruhi perencanaan sumber daya
Beberapa pertanyaan untuk dipertimbangkan dalam perencanaan sumberdaya proyek :
  Akan sesulit apa untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam proyek tersebut ?
  Adakah sesuatu yang unik dari pernyataan ruang-lingkup proyek yang akan mempengaruhi sumber daya ?
  Bagaimana riwayat organisasi dalam melakukan pekerjaan yang sama?
  Apakah organisasi mempunyai atau dapatkah mereka mendapatkan orang, peralatan, dan material
  yang mampu dan tersedia untuk melaksanakan pekerjaan ?

## Slide 7: ESTIMASI BIAYA (COST ESTIMATING) (1)
Membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek
Tools & Techniques :
  Analogous Estimates (Top Down Estimates)
    Estimasi berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap “mirip” dengan proyek yang akan dikerjakan
  Bottom Up Estimates
    Estimasi berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek
  Parametric Modeling
  Estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika.

## Slide 8: ESTIMASI BIAYA (COST ESTIMATING) (2)
Constructive Cost Model (COCOMO) merupakan salah satu model parameter yang terkenal dibuat oleh Barry Boehm
Digunakan untuk mengestimasi biaya pembuatan perangkat lunak berdasarkan jumlah baris kode (source lines of code/SLOC)atau function points.
COCOMO II, model terkomputerisasi yang sudah tersedia di Web

## Slide 9: CONTOH COST ESTIMATE
 | Units/Hrs | Cost/Unit/Hr | Subtotals | WBS Level1 Totals | % of Total
WBS Item |  |  |  |  | 
1. Project Management |  |  |  | $306,300 | 20%
Project Manager | 960 | $100 | $96,000 |  | 
Project Team Member | 1920 | $75 | $144,000 |  | 
Contractors (10% of software development & testing) |  |  | $66,300 |  | 
2. Hardware |  |  |  | $76,000 | 5%
2.1 Handheld devices | 100 | $600 | $60,000 |  | 
2.2 Servers | 4 | $4,000 | $16,000 |  | 
3.Software |  |  |  | $614,000 | 40%
3.1 Licensed Softwar | 100 | $200 | $20,000 |  | 
3.2 Software development * |  |  | $594,000 |  | 
4. Testing(10% of total hardware & softwares costs) |  |  |  | $69,600 | 5%
5. Training and Support |  |  |  | $202,400 | 13%
Trainee costs | 100 | $500 | $50,000 |  | 
Travel Costs | 12 | $700 | $8,400 |  | 
Project Team Members | 1920 | $75 | $144,000 |  | 
6. Reserves (20% of total estimate) |  |  | $253,540 | $253,400 | 17%
Total Project Cost Estimate |  |  |  | $1,521,400 | 

## Slide 10: ANGGARAN BIAYA (COST BUDGETING)
Menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya
Mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline, agar dapat diukur kinerjanya.
Cost baseline merupakan budget pada tiap fase aktivitas yang digunakan oleh manajer untuk mengukur dan memantau kinerja biaya proyek.
Input utama cost budgeting : WBS

## Slide 11: MENYUSUN ANGGARAN BIAYA PROYEK
Pernyataan cakupan proyek
WBS dan penjelasannya
Estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya
Jadwal proyek: digunakan untuk melakukan agregasi biaya pada setiap periode
Kalender sumber daya
Kontrak: Berkaitan dengan produk atau hasil apa saja yang telah dibeli. dan berapa biayanya

## Slide 12: PIRANTI DAN TEKNIK MENYUSUN ANGGARAN BIAYA
Menggunakan piranti umum seperti untuk estimasi biaya proyek
  Agregasi biaya
  Analisis cadangan
  Estimasi parametrik, menggunakan model matematik untuk memprediksi biaya total;
  Rekonsiliasi batas pendanaan

## Slide 13: HASIL PENYUSUNAN ANGGARAN
Patokan biaya (cost baseline)
Kebutuhan pendanaan proyek
Rencana manajemen biaya yang sudah di-update
Patokan biaya (cost baseline), yaitu anggaran yang dinyatakan menurut rencana waktu penggunaannya
  Disusun dengan menjumlahkan semua estimasi biaya yang akan dipakai dalam suatu periode waktu
  Umumnya dalam bentuk kurva S
  Anggaran yang dinyatakan pada rentang waktu proyek, digunakan untuk mengukur kinerja proyek
  Proyek besar dapat memiliki lebih dari satu cost baseline

## Slide 14: CONTOH FORMAT RENCANA BIAYA PROYEK
Kegiatan | Jam kerja | Upah | Biaya perso | Biaya bahan | Biaya perjln | Biaya lain2 | Biaya kegiatan
Total |  |  |  |  |  |  | 
Tuliskan asumsi yang digunakan dalam perhitungan di bagian ini |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: KELUARAN PROSES MENYUSUN ANGGARAN BIAYA
Kurva S anggaran biaya (planned value = PV)
untuk proyek dengan anggaran Rp 500 juta
Juli
Agus
Sept
Okt
Nov
0
100
200
300
400
500
Juta Rp
0 %
16%
48%
80%
90%
100%
%

## Slide 16: KELUARAN PROSES MENYUSUN ANGGARAN BIAYA (2)
start
Rp
Nilai kumulatif
TIME
finish
Cadangan manajemen
Cost baseline
Arus kas yang diharapkan

## Slide 17: CONTOH RENCANA BIAYA PROYEK
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totals
WBS Item |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Project Management | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000
Project Manager | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 144,000
Project Team Member |  | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 66,300
Contractors (10% of software development and testing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Hardware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 Handheld devices |  |  |  | 30,000 | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | 60,000
2.2 Servers |  |  |  | 8,000 | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  | 16,000
3.Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 Licensed Softwar |  |  |  | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000
3.2 Software development * |  | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 127,000 | 127,000 | 90,000 | 50,000 |  | 594,000 |  |  | 594,000
4. Testing(10% of total hardware and softwares costs) |  |  | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 |  | 69,000 |  |  | 69,000
5. Training and Support |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Trainee costs |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | 50,000
Travel Costs |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,400 |  |  |  | 8,400
Project Team Members |  |  |  |  |  |  | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 144,000
6. Reserves(20% of total estimate) |  |  |  | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 3,540 | 253,540
Total Project Cost Estimate | 20,000 | 86,027 | 92,027 | 172,027 | 223,027 | 198,027 | 185,027 | 173,027 | 148,427 | 753,027 | 80,027 | 53,567 | 1,521,240

## Slide 18: PENGAWASAN BIAYA (COST CONTROLLING)
Mengendalikan perubahan biaya proyek
Proses dalam pengendalian biaya termasuk
  monitoring kinerja pembiayaan
  meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi
  memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula
Earned value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya

## Slide 19: TUGAS
Diketahui anggaran biaya untuk penelitian sebesar 20 juta
yang digunakan selama 1 tahun. Biaya 20 juta itu digunakan
untuk :
\
Buatlah Justifikasi Cost Estimasi untuk Kasus diatas !!!
No. | Jenis Pengeluaran | Biaya dalam %
1. | Gaji dan Upah | 30%
2. | Bahan Habis Pakai dan Peralatan | 40%
3. | Perjalanan | 15%
4. | Lain-lain (Publikasi, Seminar, Laporan & Lainnya) | 15%

## Slide 20: Contoh Justifikasi
1. Honor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pelaksana |  | Honor/jam (Rp) |  |  | Waktu (jam/minggu) | Minggu |  |  |  | Honor per tahun (Rp) | 
Sub Total (Rp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Bahan Habis Pakai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Material | Justifikasi Pemakaian |  |  | Kuantitas |  | Harga Satuan (Rp) |  |  |  | Honor per Tahun (Rp) | 
Peralatan Penunjang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ATK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Perjalanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Perjalanan | Justifikasi Perjalanan |  |  | Kuantitas |  | Harga Satuan (Rp) |  |  |  |  | Honor per Tahun (Rp)
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Lain-lain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Material |  | Justifikasi |  | Kuantitas |  | Harga Satuan (Rp) |  |  |  |  | Honor per tahun (Rp)
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUH TAHUN (Rp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21
    TERIMA KASIH